## M4-E3
OBRA |  | FECHA | 2026-10-23 | FORMATO:CONTROL DE PLAN DE PROCURA DE OBRAS | [5 empty] | Codigo: 2026-09-PROCURA |  |  | Versión:00 |  | Fecha: | 16-09-26
SUBCONTRATAS/PROVEEDORES/MATERIALES | T. envío de info a Costos Obra | Fecha de Envío info a Costos Obra Responsable:Proveedor / Subcontratista | STATUS | Tiempo elaboración cuadro comparativo (d) | Fecha de envío de cuadro comparativo. Responsable: OBRA COSTOS | STATUS | Tiempo de negociación y aprobación de gerencia (d) | Fecha de Selección de Subcontrata y/o proveedor | STATUS | SUBCONTRATA O PROVEEDOR SELECCIONADO | Tiempo de generación de OS/OC (d) | Fecha de firma de contrato | STATUS | Tiempo de preparación de inicio y/o importación (d) | HITO DE LA OBRA | Inicio de ejecución
SC Vigilancia de obra | 15 | 2026-08-07 | Cerrado | 15 | 2026-09-06 | Cerrado | 7 | 2026-09-13 | Cerrado | ORELIA GROUP SOUTH AMERICAN SECURITY S.A.C. | 7 | 2026-09-20 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-10-05
SC de Demolición | 15 | 2026-07-10 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | MAQUIJAL INGENIEROS S.A.C. | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de Excavación y eliminación | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | MAQUIJAL INGENIEROS S.A.C. | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC PILOTO 4.3 |  | 2026-08-16 | Cerrado | 15 | 2026-08-16 | Cerrado | 7 | 2026-08-23 | Cerrado |  |  | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC Anclajes | 15 | 2026-07-10 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | BATALLA DE JUNIN | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de Arriendo de Encofrado Modular (Muros Anclados) | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | UNISPAN | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SUMINISTRO de Acero | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | INAKFERRO | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de Torre Grua | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | JM IZAJES Y TECNOLOGIA | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de MO de Instalaciones Electricas | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | DYJ | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de MO de Instalaciones Sanitarias | 15 | 2026-07-25 | Cerrado | 15 | 2026-08-09 | Cerrado | 7 | 2026-08-16 | Cerrado | JM GERENCIA | 7 | 2026-08-23 | Cerrado | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
Concreto premezclado | 15 | 2026-07-25 | Pendiente | 15 | 2026-08-09 | Pendiente | 7 | 2026-08-16 | Pendiente | UNACEM | 7 | 2026-08-23 | Pendiente | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
Asensores (importación) | 15 | 2026-07-25 | Pendiente | 15 | 2026-08-09 | Pendiente | 7 | 2026-08-16 | Pendiente |  | 7 | 2026-08-23 | Pendiente | 15 | INICIO DE OBRA | 2026-09-07
SC de ACI a todo costo | 15 | 2027-01-21 | Pendiente | 15 | 2027-02-05 | Pendiente | 7 | 2027-02-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-02-19 | Pendiente | 15 | FIN DE TORRE | 2027-03-06
SC de Arriendo de Encofrado Modular (Casco) | 15 | 2027-01-21 | Pendiente | 15 | 2027-02-05 | Pendiente | 7 | 2027-02-12 | Pendiente | UNISPAN | 7 | 2027-02-19 | Pendiente | 15 | FIN DE TORRE | 2027-03-06
SC Tabiquería a todo costo (Contratista 1) | 15 | 2026-11-21 | Pendiente | 15 | 2026-12-06 | Pendiente | 7 | 2026-12-13 | Pendiente |  | 7 | 2026-12-20 | Pendiente | 15 | ACABADOS HUMEDOS EN TORRE | 2027-01-04
SC Tabiquería a todo costo (Contratista 2) | 15 | 2026-11-21 | Pendiente | 15 | 2026-12-06 | Pendiente | 7 | 2026-12-13 | Pendiente |  | 7 | 2026-12-20 | Pendiente | 15 | ACABADOS HUMEDOS EN TORRE | 2027-01-04
SC Instalaciones de GAS a todo costo | 15 | 2026-11-21 | Pendiente | 15 | 2026-12-06 | Pendiente | 7 | 2026-12-13 | Pendiente |  | 7 | 2026-12-20 | Pendiente | 15 | ACABADOS HUMEDOS EN TORRE | 2027-01-04
SC Instalaciones Mecánicas a todo costo | 15 | 2026-08-27 | Pendiente | 15 | 2026-09-11 | Pendiente | 7 | 2026-09-18 | Pendiente |  | 7 | 2026-09-25 | Pendiente | 15 | FIN DE MUROS ANCLADOS | 2026-10-10
SC Sistema de Presión Constante a todo costo | 15 | 2026-08-27 | Pendiente | 15 | 2026-09-11 | Pendiente | 7 | 2026-09-18 | Pendiente |  | 7 | 2026-09-25 | Pendiente | 15 | FIN DE MUROS ANCLADOS | 2026-10-10
SC Bombas sumergibles para sumideros a todo costo | 15 | 2026-08-27 | Pendiente | 15 | 2026-09-11 | Pendiente | 7 | 2026-09-18 | Pendiente |  | 7 | 2026-09-25 | Pendiente | 15 | FIN DE MUROS ANCLADOS | 2026-10-10
SC Bomba ACI y Jockey a todo costo | 15 | 2026-08-27 | Pendiente | 15 | 2026-09-11 | Pendiente | 7 | 2026-09-18 | Pendiente |  | 7 | 2026-09-25 | Pendiente | 15 | FIN DE MUROS ANCLADOS | 2026-10-10
SC Ventanas y Mamparas Torre a todo costo (importación) | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Carpintería Metálica DEPARTAMENTOS a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Carpintería Metálica SOTANOS a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Carpintería Metálica AREAS COMUNES a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Mallas Anticaídas a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Encapsulado a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SUMINISTRO de Tableros EMPOTRADOS | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SUMINISTRO DE ENCHAPE mano de obra | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Nivelacion de pisos y contrapisos. | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC ENCHAPE mano de obra | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC SISTEMA FOTOVOLTAICO a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC IMPERMEABILIZACION de Cisternas a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC CAL NIEVE sótanos a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC PINTURA DE TRÁFICO a todo costo | 15 | 2026-11-01 | Pendiente | 15 | 2026-11-16 | Pendiente | 7 | 2026-11-23 | Pendiente |  | 7 | 2026-11-30 | Pendiente | 15 | ACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
SC Sellos Cortafuego a todo costo | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SC LIMPIEZA Y DESINFECCION de Cisternas | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO de Tableros ADOSADOS | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SC PINTURA INTERIOR a todo costo | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SC DRYWALL a todo costo | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO de Puertas de Madera | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO de Puertas Cortafuegos | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SC INSTALACION de Puertas de Madera | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC PINTURA EXTERIOR a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SUMINISTRO DE PISO LAMINADO | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SUMINISTRO DE Tapajunta Metálica | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC INSTALACION DE PISO LAMINADO | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Muebles cocina a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Tableros de cocina a todo costo (importación) | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Tableros de Baño a todo costo (importación) | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Puertas de melamina en ductos a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SUMINISTRO de Placas eléctricas | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Impermeabilización de jardineras | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Sistema DACI a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC Sistema CCTV y COMUNICACIONES a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC JUNTA METÁLICA | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC IMPLEMENTACION de Areas Comunes a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC PAISAJISMO a todo costo | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC SUMINISTRO DE LUMINARIA EN SOTANOS Y TORRE | 15 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | Pendiente | 7 | #REF! | Pendiente |  | 7 | #REF! | Pendiente | 15 | #REF! | #REF!
SC SUMINISTRO E INST. DE PUERTA VEHICULAR a todo costo | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SC LIMPIEZA FINA Y GRUESA a todo costo | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVASECA | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE INOX | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO | 15 | 2027-11-20 | Pendiente | 15 | 2027-12-05 | Pendiente | 7 | 2027-12-12 | Pendiente |  | 7 | 2027-12-19 | Pendiente | 15 | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
LEYENDA

## Comparo
obra 3 | obra 4 | obra 5 | Mambo 4.3 | Mambo 6.1 | Mambo 5.2 | Mambo 5.2
SC de Demolición | SC de Demolición | SC de Demolición | SC Vigilancia de obra | SC Vigilancia de obra | SC de Demolición (NO ES ALCANCE DE 5.2) | SC de Excavación y eliminación
SC de Excavación y eliminación | SC de Excavación y eliminación | SC de Excavación y eliminación | SC de Demolición | SC de Demolición | SC de Excavación y eliminación | SC de Torre Grua
SC de Topografia | SC de Topografia | SC de Topografia | SC de Excavación y eliminación | SC de Excavación y eliminación | SC de Topografia (LO EJECUTA CASA) | SC de Instalaciones Electricas
SC de Torre Grua | SC de Torre Grua | SC de Torre Grua | SC PILOTO 4.3 | SC PILOTO 6.1 | SC de Torre Grua | SC de Instalaciones Sanitarias
SC de Anclajes | SC de Anclajes | SC de Anclajes | SC de Torre Grua | SC Anclajes | SC de Anclajes (ALCANCE 5.1) | SC de ACI
SC de Acero | SC de Acero | SC de Acero | SC de Anclajes | SC de Arriendo de Encofrado Modular (Muros Anclados) | SC de Acero (LO EJECUTA CASA) | SC de Instalacion de GN
SC de Encofrado | SC de Encofrado | SC de Encofrado | Suministro de Acero | SUMINISTRO de Acero | SC de Encofrado | Acero corrugado
SC de Instalaciones Electricas | SC de Instalaciones Electricas | SC de Instalaciones Electricas | SC de Arriendo de Encofrado Modular | SC de Torre Grua | SC de Instalaciones Electricas | SC de Encofrado
Concreto premezclado | Concreto premezclado | Concreto premezclado | SC de MO de Instalaciones Electricas | SC de MO de Instalaciones Electricas | Concreto premezclado | Concreto premezclado
Acero corrugado | Acero corrugado | Acero corrugado | SC de MO de Instalaciones Sanitarias | SC de MO de Instalaciones Sanitarias | Acero corrugado | Asensores (importación)
Ascensores (importación) | Asensores (importación) | Asensores (importación) | Concreto premezclado | Supervisor de concreto | Asensores (importación) | SC Ascensor(MO)
SC de Instalaciones Sanitarias | SC de Alquiler de Escuadras | Griferías y aparatos sanitarios(importación) | Acero corrugado | Concreto premezclado | SC de escuadras metálicas y escalera de acceso | Enchapes (importación)
Griferías y aparatos sanitarios(importación) | Griferías y aparatos sanitarios(importación) | SC de Instalaciones Sanitarias | Ascensores (importación) | SUMINISTRO de Acero Dimensionado | SC de Instalaciones Sanitarias | Piso SPC (importación)
SC PTAG | SC de Instalaciones Sanitarias | SC PTAG | Concreto premezclado | Asensores (importación) | Griferías y aparatos sanitarios(importación) | SC de Bombas
SC de ACI | SC PTAG | SC de ACI | SC de ACI a todo costo | SUMINISTRO de BRIDAS ROMPE AGUA | SC de ACI | IIMM
SC de Bombas | SC de ACI | SC de Bombas | SC Tabiquería a todo costo (Contratista 1) | SC de ACI a todo costo | SC de Bombas | SC Ladrillo silico calcareo Torre
IIMM | SC de Bombas | IIMM | SC Tabiquería a todo costo (Contratista 2) | SC de Arriendo de Encofrado Modular (Casco) | IIMM | SC Ladrillo silico calcareo Sotano
SC de Pre losas | IIMM | SC de Pre losas | SC Instalaciones de GAS a todo costo | SC Tabiquería a todo costo (Contratista 1) | SC de Pre losas (NO SE EMPLEARÁ) | SC Carpintería Metálica Sótanos
SC Vaceado de concreto | SC de Pre losas | SC Vaceado de concreto | SC Instalaciones Mecánicas a todo costo | SC Tabiquería a todo costo (Contratista 2) | SC de Postensado (NO SE EMPLEARÁ) | SC Carpintería Metálica Escaleras
SC de Instalacion de GN | SC de Postensado | SC de Instalacion de GN | SC Sistema de Presión Constante a todo costo | SC Instalaciones de GAS a todo costo | SC Vaceado de concreto | Griferías y aparatos sanitarios(importación)
SC Cal nieve sotanos | SC Vaceado de concreto | SC Drywall | SC Bombas sumergibles para sumideros a todo costo | SC Instalaciones Mecánicas a todo costo | SC de Instalacion de GN | SC Enchapes Torre(MO)
SC Impermeabilización Cisterna | SC de Instalacion de GN | Enchapes (importación) | SC Bomba ACI y Jockey a todo costo | SC Sistema de Presión Constante a todo costo | SC Cal nieve sotanos (Pintura sótanos) | SC Enchape Área Común(MO)
SC Tarrajeos Torre | Enchapes (importación) | SC Cal nieve sotanos | SC Ventanas y Mamparas Torre a todo costo (importación) | SC Bombas sumergibles para sumideros a todo costo | SC Impermeabilización Cisterna | SC Pisos SPC (MO)
SC Tarrajeo Exterior | SC Drywall | SC Impermeabilización Cisterna | SC Carpintería Metálica DEPARTAMENTOS a todo costo | SC Bomba ACI y Jockey a todo costo | SC Tarrajeos Torre (LO EJECUTA CASA) | SC Puertas Madera Sótano
SC Forjados Escaleras | SC Cal nieve sotanos | SC Tarrajeos Torre | SC Carpintería Metálica SOTANOS a todo costo | SC Ventanas y Mamparas Torre a todo costo (importación) | SC Tarrajeo Exterior (LO EJECUTA CASA) | SC Puertas Madera torre
SC Ladrillo silico calcareo Torre | SC Impermeabilización Cisterna | SC Tarrajeo Exterior | SC Carpintería Metálica AREAS COMUNES a todo costo | SC Carpintería Metálica DEPARTAMENTOS a todo costo | SC Forjados Escaleras (LO EJECUTA CASA) | SC Puertas Ducto Montantes (Puertas de Melamine)
SC Ladrillo silico calcareo Sotano | SC Tarrajeos Torre | SC Forjados Escaleras | SC Mallas Anticaídas a todo costo | SC Carpintería Metálica SOTANOS a todo costo | SC Ladrillo silico calcareo Torre | SC Puertas Corta Fuego
SC Nivelacion de pisos y contrapisos. | SC Tarrajeo Exterior | SC Ladrillo silico calcareo Torre | SC Encapsulado a todo costo | SC Carpintería Metálica AREAS COMUNES a todo costo | SC Ladrillo silico calcareo Sotano | SC Ventanas y Mamparas Torre (importación)
Enchapes (importación) | SC Forjados Escaleras | SC Ladrillo silico calcareo Sotano | SUMINISTRO de Tableros EMPOTRADOS | SC Mallas Anticaídas a todo costo | SC Nivelacion de pisos y contrapisos (LO EJECUTA CASA) | SC Pintura Torre
SC Enchapes Torre(MO) | SC Ladrillo silico calcareo Torre | SC Nivelacion de pisos y contrapisos. | SUMINISTRO DE ENCHAPE | SC Encapsulado a todo costo | Enchapes (importación) | SC Pintura Área Común
SC Enchape Área Común(MO) | SC Ladrillo silico calcareo Sotano | SC Enchapes Torre(MO) | SC ENCHAPE mano de obra | SUMINISTRO de Tableros EMPOTRADOS | SC Enchapes Torre(MO) | SC Pintura Exterior
SC Enchape Lobby(MO) | Ladrillo pastelero | SC Enchape Área Común(MO) | SC SISTEMA FOTOVOLTAICO a todo costo | SUMINISTRO DE ENCHAPE mano de obra | SC Enchape Área Común(MO) | SC Pintura Trafico
SC Drywall | SC Nivelacion de pisos y contrapisos. | SC Enchape Lobby(MO) | SC PINTURA DE TRÁFICO a todo costo | SC Nivelacion de pisos y contrapisos. | SC Enchape Lobby(MO) (ALCANDE DE 5.1) | SC Cal nieve sotanos (Pintura sótanos)
SC Pintura Torre | SC Enchapes Torre(MO) | SC Pintura Torre | SC Sellos Cortafuego a todo costo | SC ENCHAPE mano de obra | SC Drywall | SC Tableros de cocina (importación)
SC Pintura Área Común | SC Enchape Área Común(MO) | SC Pintura Área Común | SUMINISTRO de Tableros ADOSADOS | SC SISTEMA FOTOVOLTAICO a todo costo | SC Pintura Torre | SC Tableros de Baño(importación)
SC Pintura Exterior | SC Enchape Lobby(MO) | SC Pintura Exterior | SC PINTURA INTERIOR a todo costo | SC IMPERMEABILIZACION de Cisternas a todo costo | SC Pintura Área Común | SC de Central de Alarma Contra incendio(equipamiento)
SC Muebles cocina | SC Pintura Torre | SC Muebles cocina | SC DRYWALL a todo costo | SC CAL NIEVE sótanos a todo costo | SC Pintura Exterior | SC de Intercomunicadores
SC Closets | SC Pintura Área Común | SC Tableros de cocina (importación) | SUMINISTRO de Puertas de Madera | SC PINTURA DE TRÁFICO a todo costo | SC Muebles cocina | CCTV + CERCO ELECTRICO (comunicaciones)
SC Tableros de cocina (importación) | SC Pintura Exterior | SC Tableros de Baño(importación) | SUMINISTRO de Puertas Cortafuegos | SC Sellos Cortafuego a todo costo | SC Closets | SC Muebles cocina
SC Tableros de Baño(importación) | SC Muebles cocina | SC Closets | SC INSTALACION de Puertas de Madera | SC LIMPIEZA Y DESINFECCION de Cisternas | SC Tableros de cocina (importación) | Luminarias Sótanos
Placas eléctricas | SC Closets | Placas eléctricas | SC PINTURA EXTERIOR a todo costo | SUMINISTRO de Tableros ADOSADOS | SC Tableros de Baño(importación) | SC Impermeabilización Cisterna
SC Carpintería Metálica Sótanos | SC Tableros de cocina (Importación) | SC Carpintería Metálica Sótanos | SUMINISTRO DE PISO LAMINADO | SC PINTURA INTERIOR a todo costo | Placas eléctricas | Placas eléctricas
SC Carpintería Metálica Escaleras | SC Tableros de Baño (Importación) | SC Carpintería Metálica Escaleras | SUMINISTRO DE Tapajunta Metálica | SC DRYWALL a todo costo | SC Carpintería Metálica Sótanos | SC de Paneles Fotovoltaicos (NO ES ALCANCE DE 5.2)
SC Puertas Madera Sótano | Placas eléctricas | SC Puertas Madera Sótano | SC INSTALACION DE PISO LAMINADO | SUMINISTRO de Puertas de Madera | SC Carpintería Metálica Escaleras | SC Ladrillo Rococho
SC Puertas Madera torre | SC Carpintería Metálica Sótanos | SC Ventanas y Mamparas Torre (importación) | SC Muebles cocina a todo costo | SUMINISTRO de Puertas Cortafuegos | SC Puertas Madera Sótano | SC Concreto expuesto
SC Ventanas y Mamparas Torre (importación) | SC Carpintería Metálica Escaleras | SC Puertas Madera torre | SC Tableros de cocina a todo costo (importación) | SC INSTALACION de Puertas de Madera | SC Puertas Madera torre | SC Impermeabilización Jardineras
SC de Equipamiento piscina | SC Puertas Madera Sótano | SC de Equipamiento piscina | SC Tableros de Baño a todo costo (importación) | SC PINTURA EXTERIOR a todo costo | SC Ventanas y Mamparas Torre (importación) | SC Áreas Verdes
SC Mampara Lobby | SC Puertas Madera torre | Piso SPC (importación) | SC Puertas de melamina en ductos a todo costo | SUMINISTRO DE PISO LAMINADO | SC de Equipamiento piscina | Luminaria Área Común
SC Puertas Ducto Montantes | SC Ventanas y Mamparas Torre (Importación) | SC Mampara Lobby | SUMINISTRO de Placas eléctricas | SUMINISTRO DE Tapajunta Metálica | Piso SPC (importación) | SC Drywall
SC Puertas Corta Fuego | Piso SPC (importación) | SC Puertas Ducto Montantes | SC Impermeabilización de jardineras | SC INSTALACION DE PISO LAMINADO | SC Mampara Lobby (ALCANDE DE 5.1)
SC Ascensor(MO) | SC Mampara Lobby | SC Puertas Corta Fuego | SC Sistema DACI a todo costo | SC Muebles cocina a todo costo | SC Puertas Ducto Montantes (Puertas de Melamine)
Piso SPC (importación) | SC Puertas Ducto Montantes | SC Ascensor(MO) | SC Sistema CCTV y COMUNICACIONES a todo costo | SC Tableros de cocina a todo costo (importación) | SC Puertas Corta Fuego
SC Pisos SPC (MO) | SC Puertas Corta Fuego | SC Pisos SPC (MO) | SC JUNTA METÁLICA | SC Tableros de Baño a todo costo (importación) | SC Ascensor(MO)
SC Ladrillo Rococho | SC Ascensor(MO) | SC Ladrillo Rococho | SC IMPLEMENTACION de Areas Comunes a todo costo | SC Puertas de melamina en ductos a todo costo | SC Pisos SPC (MO)
SC Concreto expuesto | Ascensor de Vehiculos | SC Concreto expuesto | SC PAISAJISMO a todo costo | SUMINISTRO de Placas eléctricas | SC Ladrillo Rococho
SC de Central de Alarma Contra incendio(equipamiento) | SC Pisos SPC (MO) | SC de Vigas Metálicas Decorativas | SC SUMINISTRO DE LUMINARIA EN SOTANOS Y TORRE | SC Impermeabilización de jardineras | SC Concreto expuesto
SC de Intercomunicadores | SC MICROCEMENTO | SC de Central de Alarma Contra incendio(equipamiento) | SC SUMINISTRO E INST. DE PUERTA VEHICULAR a todo costo | SC Sistema DACI a todo costo | SC de Central de Alarma Contra incendio(equipamiento)
SC Domótica (redes y equipamiento) | Grupo electrógeno para Propietarios. | SC de Intercomunicadores | SC LIMPIEZA FINA Y GRUESA a todo costo | SC Sistema CCTV y COMUNICACIONES a todo costo | SC de Intercomunicadores
CCTV (redes) | SC de Central de Alarma Contra incendio(equipamiento) | SC Domótica (redes y equipamiento) | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA | SC JUNTA METÁLICA | SC Domótica (redes y equipamiento) (NO ES ALCANCE DE 5.2)
CCTV (Equipamiento) | SC de Intercomunicadores | CCTV (redes) | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVASECA | SC IMPLEMENTACION de Areas Comunes a todo costo | CCTV (redes)
SC de Paneles Fotovoltaicos | SC Domótica (redes y equipamiento) | CCTV (Equipamiento) | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE INOX | SC PAISAJISMO a todo costo | CCTV (Equipamiento)
SC Impermeabilización Jardineras | CCTV (redes) | SC de Paneles Fotovoltaicos |  | SC SUMINISTRO DE LUMINARIA EN SOTANOS Y TORRE | SC de Paneles Fotovoltaicos (NO ES ALCANCE DE 5.2)
SC Áreas Verdes | CCTV (Equipamiento) | SC Impermeabilización Jardineras |  | SC SUMINISTRO E INST. DE PUERTA VEHICULAR a todo costo | SC Impermeabilización Jardineras
SC Mueble Counter | SC Impermeabilización Jardineras | SC Áreas Verdes |  | SC LIMPIEZA FINA Y GRUESA a todo costo | SC Áreas Verdes
SC Puerta de cochera | SC Áreas Verdes | SC Mueble Counter |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA | SC Mueble Counter (NO ES ALCANCE DE 5.2)
Luminarias Sótanos | SC Mueble Counter | SC Puerta de cochera |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVASECA | SC Puerta de cochera (NO ES ALCANCE DE 5.2)
Luminaria Área Común | SC Puerta de cochera | Luminarias Sótanos |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE INOX | Luminarias Sótanos
SC Pintura Trafico | Acabado WPC y HPL | Luminaria Área Común |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO | Luminaria Área Común
| Sellos Cortafuego | SC Pintura Trafico |  |  | SC Pintura Trafico
| Luminarias Sótanos | CS Limpieza fina
| Luminaria Área Común | SC Tope llantas
| Acabados para lobby | SC Señaletica
| Acabados para terraza | SC Esquineros
| Acabados para sala de niños | SC Acabados lobby
| Acabados para gymnacio | SC Obras Exteriores
| Acabados sala bar | SC de techo ducto
Numeracion Dptos, y areas comunes
Esquineros, Topellantas, espejos convexos.
Cerco de Seguridad foto electrico
Limpieza fina
berma y Vereda
SC Pintura Trafico
INICIO DE OBRA
FIN MUROS ANCLADOS
FIN DE SÓTANOS Y CISTERNAS
TORRE PISO 10
FIN DE TORRE
ACABADOS HÚMEDOS
ACABADOS SECOS

## HITOS
| Fechas Hito para el cumplimiento del Plan de Procura |  |  |  |  | 17 PISOS + 1 AZOTEA + 1 SOTANO (2 PIT ASCENSOR)
Obra | Fases de la Obra | Fecha |  | Fecha | Observación
OBRA 1 | INICIO DE OBRA |  | OBRA 1xxINICIO DE OBRA | 0
OBRA 1 | FIN MUROS ANCLADOS |  | OBRA 1xxFIN MUROS ANCLADOS | 0
OBRA 1 | FIN DE SÓTANOS Y CISTERNA |  | OBRA 1xxFIN DE SÓTANOS Y CISTERNA | 0
OBRA 1 | TORRE PISO 10 |  | OBRA 1xxTORRE PISO 10 | 0
OBRA 1 | FIN DE TORRE |  | OBRA 1xxFIN DE TORRE | 0
OBRA 1 | ACABADOS HÚMEDOS |  | OBRA 1xxACABADOS HÚMEDOS | 0
OBRA 1 | ACABADOS SECOS |  | OBRA 1xxACABADOS SECOS | 0
Obra | Fases de la Obra | Fecha |  | Fecha | Observación
OBRA | INICIO DE OBRA |  | OBRAxxINICIO DE OBRA | 2026-09-07
OBRA | FIN DE MUROS ANCLADOS |  | OBRAxxFIN DE MUROS ANCLADOS | 2026-10-10
OBRA | FIN DE SOTANOS |  | OBRAxxFIN DE SOTANOS | 2026-11-17
OBRA | TORRE PISO 17 |  | OBRAxxTORRE PISO 17 | 2026-11-20
OBRA | FIN DE TORRE |  | OBRAxxFIN DE TORRE | 2027-03-06
OBRA | ACABADOS HUMEDOS EN TORRE |  | OBRAxxACABADOS HUMEDOS EN TORRE | 2027-01-04
OBRA | ACABADOS SECOS EN TORRE |  | OBRAxxACABADOS SECOS EN TORRE | 2026-12-15
OBRA | ENTREGA DE DPTOS TORRE 3 |  | OBRAxxENTREGA DE DPTOS TORRE 3 | 2028-01-03
Formulas:
Fecha = [Fecha]

## CRONOG 4.3
[62 empty] | INICIA TORRE |  | FIN DE CASCO SOTANO | [21 empty] | CARP MET ESCALERA | [10 empty] | CARP MET DPTOS | [5 empty] | INICIA ACAB. HUMEDOS | [52 empty] | FIN DE CASCO TORRE | [73 empty] | INICIA ACABADO SECOS | [184 empty] | ENTREGA DPTOS
OBRA | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028
mes 1
 | time axis 2026-09-07 to 2028-02-12
 | time axis 2026-09-07 to 2028-02-12
CAMPAMENTO / IMPLENTACION DE OFICINAS | bar: 2026-09-07 to 2026-10-02
MOVILIZACION EQUIPO / PERSONAL | bar: 2026-09-21 to 2026-10-02
DEMOLICION | bar: 2026-09-17 to 2026-09-19
EXCAVACION / MURO PANTALLA (INC PERNOS DE ANCLAJE)
ANILLO 1 - 217 | [12 empty] | S1,1 | S1,2 | S1,3 | S1,4 | S1,5 | S1,6 | S1,7 | S1,8 | S1,9 | S1,10 | S1,11 | S1,12 | S1,13 | S1,14 | S1,15 |  | S1,16 | S1,17 | S1,18 | S1,19 | S1,20 | S1,21 | S1,22 | S1,23 | S1,24
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
EXCAVACION MASIVA | bar: S1,1 1 to S1,11 11
PERFORACIONES / ANCLAJE | bar: S1,7 7 to S1,11 11
EXCAVACION LOCALIZADA | bar: S1,12 12 to S1,15 15
PAÑETEO | bar: S1,12 12 to S1,15 15
ACERO MURO CONTENCION | bar: S1,12 12 to S1,15 15
ENCOFRADO MURO CONTENCION | bar: S1,12 12 to S1,15 15
CONCRETO MURO CONTENCION | bar: S1,12 12 to S1,15 15
TENSADO CABLES | bar: S1,14 14 to S1,15 15
MURO DE CONTENCION | [37 empty] | S2,1 | S2,2 | S2,3 | S2,4 | S2,5 |  | S2,6 | S2,13 | S2,14 | S2,15 | S2,16 | S2,17 | S2,18 | S2,19 | S2,20 | S2,21 | S2,22 | S2,23 | S2,24
[38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
EXCAVACION MASIVA | bar: S2,6 6
EXCAVACION LOCALIZADA
PAÑETEO
ACERO MURO CONTENCION
ENCOFRADO MURO CONTENCION
CONCRETO MURO CONTENCION
CIMIENTOS INTERIORES | [56 empty] | C | C | C | C | C | C | C | bar: S2,19 13 to S2,24 18
ESTRUCTURAS
ELEMENTOS VERTICALES
ACERO EN PLACAS | [56 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E11 | E12 | E13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E42 | E43 |  |  | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E71 |  | E72 | E73 | E74 | E75 | E81 |  | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
IIEE IISS DE MUROS | [56 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E11 | E12 | E13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E42 | E43 |  |  | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E71 |  | E72 | E73 | E74 | E75 | E81 |  | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
ENCOFRADO EN PLACAS | [57 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E11 | E12 | E13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E42 |  |  | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 |  | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 |  | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
CONCRETO DE PLACAS | [57 empty] | S,11 | S,12 | S,13 | S,14 | S,15 | E11 | E12 | E13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E42 |  |  | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 |  | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 |  | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
ELEMENTOS HORIZONTALES | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
ENCOFRADO DE TECHOS | [58 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E,11 | E1,12 | E,13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 |  |  | E42 | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 | E64 |  | E65 | E71 | E72 | E73 | E74 |  | E75 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
ACERO EN TECHOS | [59 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E,11 | E1,12 | E,13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |  |  | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 |  | E64 | E65 | E71 | E72 | E73 |  | E74 | E75 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
IIEE IISS DE TECHOS | [59 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E,11 | E1,12 | E,13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |  |  | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 |  | E64 | E65 | E71 | E72 | E73 |  | E74 | E75 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
CONCRETO EN TECHOS | [59 empty] | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | E,11 | E1,12 | E,13 | E,14 | E,15 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |  |  | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E61 | E62 | E63 |  | E64 | E65 | E71 | E72 | E73 |  | E74 | E75 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E121 | E122 | E123 | E124 | E125 | E1231 | E132 | E133 | E134 | E135 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E171 | E172 | E173 | E174 | E175 | E181 | E182 | E183
[57 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
ALBAÑILERIA
LIMPIEZA Y TRAZO PARA TABIQUERIA | [73 empty] | X | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
IIEE TABIQUERIA | [106 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
IISS TABIQUERIA | [108 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
II GAS TABIQUERIA | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
MUROS DE ALBAÑILERIA | [113 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
SOLAQUEO Y DERAMES | [117 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
ACABADOS
Instalación de ceramico | [162 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Fragua | [176 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 17 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
SC pintura / imprimación-empaste grueso | [188 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
SC pintura / empaste fino | [196 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |  | 18 | 18 | 18
SC pintura / primera mano de pintura | [205 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
SC carpinteria metalica | [85 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Inst. de marcos y hojas de puertas interiores | [250 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Inst. de marcos y hojas de puertas principales | [245 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18
Inst. de aparatos sanitarios | [259 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |  | 18
Inst. de ventanas | [229 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Inst. de mamparas | [229 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Muebles de cocina | [257 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Tableros de granito | [258 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Acabado de puertas interiores | [276 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Acabado de puertas principales | [276 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
Colocación de placas y tomacorrientes | [262 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 18 | 18 | 18 | 18
Colocación de extractores | [262 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 18 | 18 | 18 | 18
SC pintura / remasillado y segunda mano de pintura | [287 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18
Inst. de piso laminado | [281 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Sellado y limpieza de ventanas y mamparas | [298 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Limpieza de departamentos | [408 empty] | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 190
Revisión de dptos | [414 empty] | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 190
Entrega de dptos
YO AGREGUE